## Cronograma PVA 26032026 emk 080
Cree un diagrama de Gantt en GanttPRO con solo unos pocos clics
Cronograma PVA 26032026 emk 080426 | [14 empty] | 2026-04-22 22:46
Сolor | Número de EDT | [6 empty] | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Fecha límite | Progreso (%) | Duración (horas) | Horas estimadas | Registro de tiempo (minutos) | Estado | Prioridad | Descripción de la tarea | Predecesor | Presupuesto | Costo real | MSP UID | MSP ID | Creado | Creador | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | [7 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2027-01-06 19:00 |  | 0 | 1696 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | proyecto | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 | 1
| 1.1 |  | INICIO | [6 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-06 19:00 |  | 21 | 120 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2
| 1.1.1 |  |  | Gestión de Interesados del Proyecto | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 100 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 | 3 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO | 3
| 1.1.1.1 |  |  |  | Identificar y coordinar involucrados |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Media |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Gestión de Interesados del Proyecto | 4
| 1.1.1.2 |  |  |  | Asignación de recursos |  |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 100 | 8 | 0 | 0 | Terminado | Media |  | 1.1.1.1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Gestión de Interesados del Proyecto | 4
| 1.1.2 |  |  | Acta de Constitución del proyecto | [5 empty] | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-26 19:00 |  | 17 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 13 | 6 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO | 3
| 1.1.2.1 |  |  |  | Análisis de Necesidades |  |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-20 19:00 |  | 50 | 16 | 0 | 0 | En progreso | Media |  | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Acta de Constitución del proyecto | 4
| 1.1.2.2 |  |  |  | Elaborar documento"Acta de Constitución de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-23 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.2.1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Acta de Constitución del proyecto | 4
| 1.1.2.3 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes "Acta de Constitución de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-03-24 09:00 | 2026-03-25 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.2.2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Acta de Constitución del proyecto | 4
| 1.1.2.4 |  |  |  | Entrega de documento"Acta de Constitución de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.2.3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Acta de Constitución del proyecto | 4
| 1.1.3 |  |  | Kick Off | [5 empty] | 2026-03-26 09:00 | 2026-04-06 19:00 |  | 0 | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 11 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO | 3
| 1.1.3.1 |  |  |  | Elaborar documento"Presentación de KickOff" |  |  |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.2.3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Kick Off | 4
| 1.1.3.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes de documento"Presentación de KickOff" |  |  |  |  | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-27 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.3.1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Kick Off | 4
| 1.1.3.3 |  |  |  | Entrega de documento"Presentación de KickOff" |  |  |  |  | 2026-03-30 09:00 | 2026-03-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.3.2 | 0 | 0 | 9 | 14 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Kick Off | 4
| 1.1.3.4 |  |  |  | Reunión Kick Off |  |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-06 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 15 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Kick Off | 4
| 1.1.3.4.1 |  |  |  |  | Realizar presentación de KickOff |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11 | 16 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Kick Off / Reunión Kick Off | 5
| 1.1.3.4.2 |  |  |  |  | Elaborar Minuta"Minuta de Trabajo Presentación Kick Off" |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 48 | 17 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Kick Off / Reunión Kick Off | 5
| 1.1.3.4.3 |  |  |  |  | Entrega de Minuta"Minuta de Trabajo Presentación Kick Off" |  |  |  | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.3.4.2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / INICIO / Kick Off / Reunión Kick Off | 5
| 1.2 |  | PLANEACIÓN | [6 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 18 | 19 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2
| 1.2.1 |  |  | Definir Alcance del Proyecto | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 410 | 20 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.1.1 |  |  |  | Definición de requerimientos y entendimiento |  |  |  |  | 2026-03-27 09:00 | 2026-04-01 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.2.4 | 0 | 0 | 411 | 21 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Definir Alcance del Proyecto | 4
| 1.2.1.2 |  |  |  | Elaborar documento"Alcance de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-08 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.1.1 | 0 | 0 | 409 | 22 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Definir Alcance del Proyecto | 4
| 1.2.1.3 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes documento "Alcance de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-10 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.1.2 | 0 | 0 | 408 | 23 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Definir Alcance del Proyecto | 4
| 1.2.1.4 |  |  |  | Verificar y firmar entregable "Alcance de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 412 | 24 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Definir Alcance del Proyecto | 4
| 1.2.1.5 |  |  |  | Entrega de documento"Alcance de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.1.3 | 0 | 0 | 407 | 25 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Definir Alcance del Proyecto | 4
| 1.2.2 |  |  | Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | [5 empty] | 2026-03-27 09:00 | 2026-04-10 19:00 |  | 0 | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 427 | 26 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.2.1 |  |  |  | Identificación de entregables principales |  |  |  |  | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 426 | 27 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.2.2 |  |  |  | Validar con interesados |  |  |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.2.1 | 0 | 0 | 425 | 28 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.2.3 |  |  |  | Definir paquetes de trabajo |  |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-02 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 424 | 29 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.2.4 |  |  |  | Codificar EDT |  |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.2.2 | 0 | 0 | 423 | 30 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.2.5 |  |  |  | Elaborar documento "EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)" |  |  |  |  | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-07 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.2.4 | 0 | 0 | 431 | 31 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.2.6 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-08 09:00 | 2026-04-08 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 428 | 32 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.2.7 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-09 09:00 | 2026-04-09 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.2.6 | 0 | 0 | 429 | 33 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.2.8 |  |  |  | Entrega de documento "EDT (Estructura de Desglose de Trabajo)" |  |  |  |  | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.2.7 | 0 | 0 | 422 | 34 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) | 4
| 1.2.3 |  |  | Cronograma de Proyecto | [5 empty] | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | 35 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.3.1 |  |  |  | Elaborar documento"Cronograma Detallado de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-07 09:00 | 2026-04-09 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.2.3 | 0 | 0 | 419 | 36 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Cronograma de Proyecto | 4
| 1.2.3.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-10 09:00 | 2026-04-10 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.3.1 | 0 | 0 | 418 | 37 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Cronograma de Proyecto | 4
| 1.2.3.3 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 432 | 38 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Cronograma de Proyecto | 4
| 1.2.3.4 |  |  |  | Entrega de documento"Cronograma Detallado de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.3.3 | 0 | 0 | 417 | 39 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Cronograma de Proyecto | 4
| 1.2.4 |  |  | Plan de Gestión de Calidad del Proyecto | [5 empty] | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-16 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 49 | 40 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.4.1 |  |  |  | Elaborar documento "Plan de Gestión de Calidad del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 50 | 41 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Calidad del Proyecto | 4
| 1.2.4.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.4.1 | 0 | 0 | 51 | 42 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Calidad del Proyecto | 4
| 1.2.4.3 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.4.2 | 0 | 0 | 439 | 43 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Calidad del Proyecto | 4
| 1.2.4.4 |  |  |  | Entrega de documento "Plan de Gestión de Calidad del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-16 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.4.3 | 0 | 0 | 52 | 44 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Calidad del Proyecto | 4
| 1.2.5 |  |  | Plan de Gestión de Comunicación del Proyecto | [5 empty] | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 45 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.5.1 |  |  |  | Elaborar documento "Plan de Gestión de Comunicación del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-13 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.3.2 | 0 | 0 | 32 | 46 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Comunicación del Proyecto | 4
| 1.2.5.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.5.1 | 0 | 0 | 33 | 47 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Comunicación del Proyecto | 4
| 1.2.5.3 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-14 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.5.1 | 0 | 0 | 484 | 48 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Comunicación del Proyecto | 4
| 1.2.5.4 |  |  |  | Entrega de documento"Plan de Gestión de Comunicación del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.5.3 | 0 | 0 | 34 | 49 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Comunicación del Proyecto | 4
| 1.2.6 |  |  | Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto | [5 empty] | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-21 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43 | 50 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.6.1 |  |  |  | Elaborar documento "Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-16 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.5.2 | 0 | 0 | 44 | 51 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto | 4
| 1.2.6.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.6.1 | 0 | 0 | 45 | 52 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto | 4
| 1.2.6.3 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.6.2 | 0 | 0 | 485 | 53 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto | 4
| 1.2.6.4 |  |  |  | Entrega de documento"Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.6.3 | 0 | 0 | 46 | 54 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto | 4
| 1.2.7 |  |  | Plan de Gestión de Cambios del Proyecto | [5 empty] | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-23 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 35 | 55 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.7.1 |  |  |  | Elaborar documento "Plan de Gestión de Cambios del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-20 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.6.2 | 0 | 0 | 36 | 56 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Cambios del Proyecto | 4
| 1.2.7.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-21 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.7.1 | 0 | 0 | 37 | 57 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Cambios del Proyecto | 4
| 1.2.7.3 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.7.2 | 0 | 0 | 486 | 58 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Cambios del Proyecto | 4
| 1.2.7.4 |  |  |  | Entrega de documento "Plan de Gestión de Cambios del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.7.3 | 0 | 0 | 38 | 59 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de Cambios del Proyecto | 4
| 1.2.8 |  |  | Plan de Gestión de la configuración del Proyecto | [5 empty] | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 39 | 60 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.8.1 |  |  |  | Elaborar documento "Plan de Gestión de la configuración del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-20 09:00 | 2026-04-21 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.6.2 | 0 | 0 | 40 | 61 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de la configuración del Proyecto | 4
| 1.2.8.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-22 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.8.1 | 0 | 0 | 41 | 62 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de la configuración del Proyecto | 4
| 1.2.8.3 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.8.2 | 0 | 0 | 487 | 63 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de la configuración del Proyecto | 4
| 1.2.8.4 |  |  |  | Entrega de documento"Plan de Gestión de la configuración del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.8.3 | 0 | 0 | 42 | 64 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan de Gestión de la configuración del Proyecto | 4
| 1.2.9 |  |  | Plan Integral de Gestión del Proyecto | [5 empty] | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 476 | 65 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN | 3
| 1.2.9.1 |  |  |  | Selección de metodología |  |  |  |  | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.8.2 | 0 | 0 | 477 | 66 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan Integral de Gestión del Proyecto | 4
| 1.2.9.2 |  |  |  | Definición del ciclo de vida del proyecto |  |  |  |  | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.8.2 | 0 | 0 | 478 | 67 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan Integral de Gestión del Proyecto | 4
| 1.2.9.3 |  |  |  | Integración de Planes Subsidiarios |  |  |  |  | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.9.2 | 0 | 0 | 488 | 68 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan Integral de Gestión del Proyecto | 4
| 1.2.9.4 |  |  |  | Elaborar documento"Plan Integral de Gestión del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-27 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.9.2 | 0 | 0 | 480 | 69 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan Integral de Gestión del Proyecto | 4
| 1.2.9.5 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-04-28 09:00 | 2026-04-28 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.9.4 | 0 | 0 | 481 | 70 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan Integral de Gestión del Proyecto | 4
| 1.2.9.6 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.9.5 | 0 | 0 | 482 | 71 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan Integral de Gestión del Proyecto | 4
| 1.2.9.7 |  |  |  | Entrega de documento"Plan Integral de Gestión del Proyecto" |  |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.2.9.6 | 0 | 0 | 483 | 72 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / PLANEACIÓN / Plan Integral de Gestión del Proyecto | 4
| 1.3 |  | EJECUCIÓN | [6 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 1664 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 53 | 73 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2
| 1.3.1 |  |  | Clasificación y Alcance de Unidades Vehiculares | [5 empty] | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 74 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN | 3
| 1.3.1.1 |  |  |  | Identificación y Clasificación de las Unidades Vehiculares |  |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-25 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.1.1.2 | 0 | 0 | 490 | 75 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Clasificación y Alcance de Unidades Vehiculares | 4
| 1.3.1.2 |  |  |  | Elaborar documento "Inventario y Calendario de Unidades Vehiculares Asignadas para Instalación de Equipos" |  |  |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.1.1 | 0 | 0 | 55 | 76 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Clasificación y Alcance de Unidades Vehiculares | 4
| 1.3.1.3 |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  |  | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.1.2 | 0 | 0 | 56 | 77 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Clasificación y Alcance de Unidades Vehiculares | 4
| 1.3.1.4 |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.1.3 | 0 | 0 | 489 | 78 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Clasificación y Alcance de Unidades Vehiculares | 4
| 1.3.1.5 |  |  |  | Entrega de documento "Inventario y Calendario de Unidades Vehiculares Asignadas para Instalación de Equipos" |  |  |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.1.3 | 0 | 0 | 391 | 79 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Clasificación y Alcance de Unidades Vehiculares | 4
| 1.3.2 |  |  | Consola Central de Administración | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-05-07 19:00 |  | 0 | 304 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 545 | 80 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN | 3
| 1.3.2.1 |  |  |  | Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 498 | 81 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración | 4
| 1.3.2.1.1 |  |  |  |  | Configuración y Habilitación de la plataforma para los dispositivos y vehiculos |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 497 | 82 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.1.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Arquitectura Funcional del Flujo de Información" |  |  |  | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-20 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.1 | 0 | 0 | 496 | 83 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.1.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Configuración de la Consola Central de Administración" |  |  |  | 2026-04-16 09:00 | 2026-04-17 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.1 | 0 | 0 | 506 | 84 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.1.4 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  | 2026-04-21 09:00 | 2026-04-22 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.2 | 0 | 0 | 495 | 85 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.1.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-04-23 09:00 | 2026-04-23 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.4 | 0 | 0 | 499 | 86 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.1.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Arquitectura Funcional del Flujo de Información" |  |  |  | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.5 | 0 | 0 | 494 | 87 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.1.7 |  |  |  |  | Entrega de documento "Configuración de la Consola Central de Administración" |  |  |  | 2026-04-24 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.5 | 0 | 0 | 501 | 88 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Configuración y Despliegue de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.2 |  |  |  | Capacitación de la Consola Central de Administración |  |  |  |  | 2026-04-27 09:00 | 2026-05-07 19:00 |  | 0 | 72 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 537 | 89 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración | 4
| 1.3.2.2.1 |  |  |  |  | Reunión con Departamento de Control Vehicular |  |  |  | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-27 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.7 | 0 | 0 | 538 | 90 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Capacitación de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.2.2 |  |  |  |  | Definición de roles de usuarios y facultades para el Módulo de Gestión |  |  |  | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-27 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.1.7 | 0 | 0 | 539 | 91 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Capacitación de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.2.3 |  |  |  |  | Elaborar documento “Manual de Capacitación de la Consola Central de Administración” |  |  |  | 2026-04-28 09:00 | 2026-04-29 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.2.2 | 0 | 0 | 540 | 92 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Capacitación de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.2.4 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.2.3 | 0 | 0 | 541 | 93 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Capacitación de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.2.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.2.4 | 0 | 0 | 542 | 94 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Capacitación de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.2.6 |  |  |  |  | Entrega de documento “Manual de Capacitación de Consola Central de Administración” |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.2.2.4 | 0 | 0 | 543 | 95 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Capacitación de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.2.2.7 |  |  |  |  | Realizar capacitación de la Consola Central de Administración |  |  |  | 2026-05-07 09:00 | 2026-05-07 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 544 | 96 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Consola Central de Administración / Capacitación de la Consola Central de Administración | 5
| 1.3.3 |  |  | Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa | [5 empty] | 2026-03-23 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 400 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 392 | 97 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN | 3
| 1.3.3.1 |  |  |  | Abril |  |  |  |  | 2026-03-23 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 507 | 98 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa | 4
| 1.3.3.1.1 |  |  |  |  | Instalación de dispositivos telemáticos y cámaras |  |  |  | 2026-03-23 09:00 | 2026-04-17 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 509 | 99 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Abril | 5
| 1.3.3.1.2 |  |  |  |  | Elaborar documento de "Glosa de Instalación de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - abril" |  |  |  | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.1.1 | 0 | 0 | 191 | 100 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Abril | 5
| 1.3.3.1.3 |  |  |  |  | Elaborar documento de "Evidencia de Integración de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - abril" |  |  |  | 2026-04-22 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.1.1 | 0 | 0 | 374 | 101 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Abril | 5
| 1.3.3.1.4 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-28 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.1.3 | 0 | 0 | 192 | 102 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Abril | 5
| 1.3.3.1.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.1.4 | 0 | 0 | 510 | 103 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Abril | 5
| 1.3.3.1.6 |  |  |  |  | Entrega de documento de "Glosa de Instalación de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - abril" |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.1.5 | 0 | 0 | 375 | 104 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Abril | 5
| 1.3.3.1.7 |  |  |  |  | Entrega de documento de "Evidencia de Integración de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - abril" |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.1.5 | 0 | 0 | 193 | 105 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Abril | 5
| 1.3.3.2 |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 194 | 106 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa | 4
| 1.3.3.2.1 |  |  |  |  | Instalación de dispositivos telemáticos y cámaras |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-27 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 195 | 107 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Mayo | 5
| 1.3.3.2.2 |  |  |  |  | Elaborar documento de "Glosa de Instalación de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - mayo" |  |  |  | 2026-05-25 09:00 | 2026-05-27 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 196 | 108 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Mayo | 5
| 1.3.3.2.3 |  |  |  |  | Elaborar documento de "Evidencia de Integración de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - mayo" |  |  |  | 2026-05-25 09:00 | 2026-05-27 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 376 | 109 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Mayo | 5
| 1.3.3.2.4 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajustes |  |  |  | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.2.3 | 0 | 0 | 197 | 110 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Mayo | 5
| 1.3.3.2.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.2.3 | 0 | 0 | 511 | 111 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Mayo | 5
| 1.3.3.2.6 |  |  |  |  | Entrega de documento de "Glosa de Instalación de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - mayo" |  |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.2.5 | 0 | 0 | 377 | 112 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Mayo | 5
| 1.3.3.2.7 |  |  |  |  | Entrega de documento de "Evidencia de Integración de dispostivos telemáticos y cámara de visión interna y externa vehicular - mayo" |  |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.3.2.5 | 0 | 0 | 198 | 113 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Despliegue de dispositivos telemáticos y/o cámaras de visión interna y externa / Mayo | 5
| 1.3.4 |  |  | Reporteo Vehicular | [5 empty] | 2026-04-17 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 1480 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 79 | 114 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN | 3
| 1.3.4.1 |  |  |  | Reportes Abril |  |  |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 | 115 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.1.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 91 | 116 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril | 5
| 1.3.4.1.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 503 | 117 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril | 5
| 1.3.4.1.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/04/2026]" |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 546 | 118 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.1.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/04/2026]" |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 547 | 119 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.1.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 555 | 120 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.1.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Abril de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 554 | 121 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.1.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 559 | 122 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.1.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Abril de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 558 | 123 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.1.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 553 | 124 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril | 5
| 1.3.4.1.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [17/04/2026] al [24/04/2026]" |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-24 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 552 | 125 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.1.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [27/04/2026] al [30/04/2026]" |  |  | 2026-04-27 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.1.3.1 | 0 | 0 | 43649 | 126 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.1.3.3 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43647 | 127 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.1.3.4 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43646 | 128 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.1.3.5 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Abril de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43645 | 129 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.1.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 567 | 130 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril | 5
| 1.3.4.1.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 566 | 131 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.1.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43655 | 132 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.1.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 565 | 133 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.1.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 564 | 134 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.1.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 563 | 135 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.1.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 562 | 136 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.1.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 561 | 137 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.1.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43656 | 138 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.1.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 574 | 139 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.1.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 573 | 140 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.1.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 572 | 141 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.1.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 571 | 142 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.1.4.3 | [5 empty] | Realentí Vehícular |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 570 | 143 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.1.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43657 | 144 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 569 | 145 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 568 | 146 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 560 | 147 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 548 | 148 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 581 | 149 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.1.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43658 | 150 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 580 | 151 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 579 | 152 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 578 | 153 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 577 | 154 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.1.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 587 | 155 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.1.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43659 | 156 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.1.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 586 | 157 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.1.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 585 | 158 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.1.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 584 | 159 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.1.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 583 | 160 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.1.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 582 | 161 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.1.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43660 | 162 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.1.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 595 | 163 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.1.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 594 | 164 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.1.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 593 | 165 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.1.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 592 | 166 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.1.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 591 | 167 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril | 5
| 1.3.4.1.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 590 | 168 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.1.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-04-17 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43661 | 169 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.1.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 589 | 170 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.1.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 588 | 171 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.1.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 576 | 172 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.1.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [17/04/2026] al [30/04/2026]" |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 575 | 173 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Abril / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.2 |  |  |  | Reportes Mayo |  |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 762 | 174 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.2.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 763 | 175 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo | 5
| 1.3.4.2.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 764 | 176 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo | 5
| 1.3.4.2.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/05/2026]" |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 765 | 177 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.2.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/05/2026]" |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 766 | 178 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.2.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 767 | 179 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.2.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  |  | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 768 | 180 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.2.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 769 | 181 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.2.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 770 | 182 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.2.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 771 | 183 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo | 5
| 1.3.4.2.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [04/05/2026] al [08/05/2026]" |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-07 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43652 | 184 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [11/05/2026] al [15/05/2026]" |  |  | 2026-05-11 09:00 | 2026-05-15 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.2.3.1 | 0 | 0 | 43651 | 185 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [18/05/2026] al [22/05/2026]" |  |  | 2026-05-18 09:00 | 2026-05-22 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.2.3.2 | 0 | 0 | 43650 | 186 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [25/05/2026] al [29/05/2026]" |  |  | 2026-05-25 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.2.3.3 | 0 | 0 | 772 | 187 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Mayo de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  |  | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43653 | 188 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.3.6 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 773 | 189 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.3.7 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 774 | 190 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.3.8 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Mayo de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 775 | 191 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.2.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 776 | 192 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo | 5
| 1.3.4.2.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 777 | 193 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.2.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43654 | 194 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.2.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 778 | 195 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.2.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 779 | 196 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.2.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 780 | 197 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.2.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [04/05/2026] al [29/05/20026]" |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 781 | 198 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.2.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 782 | 199 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.2.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43662 | 200 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.2.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 783 | 201 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.2.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 784 | 202 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.2.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 785 | 203 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.2.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 786 | 204 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.2.4.3 | [5 empty] | Realenti Vehícular |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 787 | 205 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.2.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43663 | 206 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 788 | 207 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 789 | 208 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 790 | 209 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 791 | 210 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 792 | 211 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.2.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43664 | 212 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 793 | 213 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 794 | 214 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 795 | 215 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 796 | 216 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.2.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 797 | 217 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.2.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43665 | 218 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.2.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 798 | 219 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.2.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 799 | 220 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.2.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 800 | 221 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.2.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 801 | 222 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.2.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 802 | 223 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.2.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43666 | 224 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.2.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 803 | 225 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.2.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 804 | 226 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.2.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 805 | 227 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.2.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 806 | 228 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.2.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 807 | 229 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo | 5
| 1.3.4.2.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 808 | 230 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.2.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43667 | 231 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.2.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 144 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 809 | 232 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.2.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 810 | 233 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.2.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 811 | 234 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.2.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [04/05/2026] al [29/05/2026]" |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 812 | 235 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Mayo / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.3 |  |  |  | Reportes Junio |  |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 979 | 236 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.3.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 980 | 237 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio | 5
| 1.3.4.3.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 981 | 238 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio | 5
| 1.3.4.3.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/06/2026]" |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 982 | 239 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.3.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/06/2026]" |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 983 | 240 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.3.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 984 | 241 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.3.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  | 2026-06-26 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 985 | 242 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.3.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 986 | 243 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.3.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 987 | 244 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.3.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 988 | 245 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio | 5
| 1.3.4.3.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [01/06/2026] al [05/06/2026]" |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-05 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43673 | 246 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [08/06/2026] al [12/06/2026]" |  |  | 2026-06-08 09:00 | 2026-06-12 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.3.3.1 | 0 | 0 | 43672 | 247 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [15/06/2026] al [19/06/2026]" |  |  | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-19 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.3.3.2 | 0 | 0 | 43671 | 248 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [22/06/2026] al [26/06/2026]" |  |  | 2026-06-22 09:00 | 2026-06-26 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.3.3.3 | 0 | 0 | 43670 | 249 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [29/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.3.3.4 | 0 | 0 | 43674 | 250 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.6 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43669 | 251 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.7 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43668 | 252 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.8 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 989 | 253 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.3.9 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 990 | 254 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.3.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 993 | 255 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio | 5
| 1.3.4.3.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 994 | 256 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.3.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43675 | 257 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.3.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 995 | 258 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.3.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 996 | 259 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.3.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 997 | 260 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.3.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/06/2026] al [30/06/20026]" |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 998 | 261 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.3.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 999 | 262 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.3.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43676 | 263 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.3.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1000 | 264 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.3.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1001 | 265 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.3.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1002 | 266 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.3.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del 01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1003 | 267 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.3.4.3 | [5 empty] | Realenti Vehícular |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1004 | 268 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.3.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43677 | 269 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1005 | 270 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1006 | 271 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1007 | 272 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1008 | 273 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1009 | 274 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.3.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43678 | 275 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1010 | 276 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1011 | 277 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1012 | 278 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1013 | 279 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.3.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1014 | 280 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.3.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43679 | 281 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.3.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1015 | 282 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.3.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1016 | 283 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.3.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1017 | 284 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.3.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1018 | 285 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.3.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1019 | 286 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.3.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43680 | 287 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.3.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1020 | 288 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.3.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1021 | 289 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.3.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1022 | 290 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.3.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1023 | 291 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.3.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1024 | 292 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio | 5
| 1.3.4.3.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1025 | 293 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.3.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43681 | 294 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.3.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1026 | 295 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.3.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1027 | 296 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.3.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1028 | 297 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.3.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1029 | 298 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Junio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.4 |  |  |  | Reportes Julio |  |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1362 | 299 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.4.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1363 | 300 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio | 5
| 1.3.4.4.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1364 | 301 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio | 5
| 1.3.4.4.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/07/2026]" |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1365 | 302 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.4.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/07/2026]" |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1366 | 303 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.4.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1367 | 304 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.4.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  |  | 2026-07-29 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1368 | 305 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.4.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1369 | 306 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.4.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1370 | 307 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.4.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1371 | 308 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio | 5
| 1.3.4.4.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [01/07/2026] al [03/07/2026]" |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-03 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43687 | 309 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [06/07/2026] al [10/07/2026]" |  |  | 2026-07-06 09:00 | 2026-07-10 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.4.3.1 | 0 | 0 | 43686 | 310 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [13/07/2026] al [17/07/2026]" |  |  | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-17 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.4.3.2 | 0 | 0 | 43685 | 311 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [20/07/2026] al [24/07/2026]" |  |  | 2026-07-20 09:00 | 2026-07-24 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.4.3.3 | 0 | 0 | 43684 | 312 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [27/07/2026] al [31/07/2026]" |  |  | 2026-07-27 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.4.3.4 | 0 | 0 | 43683 | 313 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.6 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  |  | 2026-07-29 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43682 | 314 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.7 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1372 | 315 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.8 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1373 | 316 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.3.9 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1374 | 317 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.4.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1376 | 318 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio | 5
| 1.3.4.4.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1377 | 319 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.4.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43688 | 320 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.4.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1378 | 321 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.4.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1379 | 322 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.4.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1380 | 323 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.4.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1381 | 324 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.4.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1382 | 325 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.4.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43689 | 326 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.4.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1383 | 327 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.4.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1384 | 328 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.4.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1385 | 329 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.4.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del 01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1386 | 330 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.4.4.3 | [5 empty] | Realentí Vehícular |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1387 | 331 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.4.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43690 | 332 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1388 | 333 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1389 | 334 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1390 | 335 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1391 | 336 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1392 | 337 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.4.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43691 | 338 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1393 | 339 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1394 | 340 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1395 | 341 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1396 | 342 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.4.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1397 | 343 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.4.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43692 | 344 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.4.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1398 | 345 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.4.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1399 | 346 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.4.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1400 | 347 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.4.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1401 | 348 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.4.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1402 | 349 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.4.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43693 | 350 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.4.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1403 | 351 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.4.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1404 | 352 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.4.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1405 | 353 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.4.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1406 | 354 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.4.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1407 | 355 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio | 5
| 1.3.4.4.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1408 | 356 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.4.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43694 | 357 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.4.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1409 | 358 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.4.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1410 | 359 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.4.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1411 | 360 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.4.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 1412 | 361 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Julio / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.5 |  |  |  | Reportes Agosto |  |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2077 | 362 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.5.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2078 | 363 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto | 5
| 1.3.4.5.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2079 | 364 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto | 5
| 1.3.4.5.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/08/2026]" |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2080 | 365 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.5.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/08/2026]" |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2081 | 366 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.5.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-08-28 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2082 | 367 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.5.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  |  | 2026-08-27 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2083 | 368 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.5.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2084 | 369 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.5.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Mayo de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2085 | 370 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.5.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2086 | 371 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto | 5
| 1.3.4.5.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [03/08/2026] al [07/08/2026]" |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-07 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43702 | 372 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [10/08/2026] al [14/08/2026]" |  |  | 2026-08-10 09:00 | 2026-08-14 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.5.3.1 | 0 | 0 | 43701 | 373 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [17/08/2026] al [21/08/2026]" |  |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-08-21 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.5.3.2 | 0 | 0 | 43700 | 374 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [24/08/2026] al [31/08/2026]" |  |  | 2026-08-24 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.5.3.3 | 0 | 0 | 43699 | 375 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  |  | 2026-08-27 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43697 | 376 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.3.6 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43696 | 377 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.3.7 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43695 | 378 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.3.8 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2087 | 379 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.5.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2091 | 380 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto | 5
| 1.3.4.5.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2092 | 381 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.5.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43703 | 382 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.5.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2093 | 383 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.5.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2094 | 384 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.5.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2095 | 385 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.5.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2096 | 386 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.5.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2097 | 387 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.5.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43704 | 388 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.5.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2098 | 389 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.5.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2099 | 390 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.5.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2100 | 391 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.5.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2101 | 392 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.5.4.3 | [5 empty] | Realentí Vehícular |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2102 | 393 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.5.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43705 | 394 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2103 | 395 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2104 | 396 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2105 | 397 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2106 | 398 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2107 | 399 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.5.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43706 | 400 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2108 | 401 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2109 | 402 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2110 | 403 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2111 | 404 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.5.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2112 | 405 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.5.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43707 | 406 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.5.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2113 | 407 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.5.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2114 | 408 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.5.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2115 | 409 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.5.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2116 | 410 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.5.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2117 | 411 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.5.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43708 | 412 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.5.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2118 | 413 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.5.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2119 | 414 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.5.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2120 | 415 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.5.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2121 | 416 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.5.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2122 | 417 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto | 5
| 1.3.4.5.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2123 | 418 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.5.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43709 | 419 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.5.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2124 | 420 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.5.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2125 | 421 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.5.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2126 | 422 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.5.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 2127 | 423 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Agosto / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.6 |  |  |  | Reportes Septiembre |  |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3456 | 424 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.6.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3457 | 425 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre | 5
| 1.3.4.6.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3458 | 426 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre | 5
| 1.3.4.6.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/09/2026]" |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3459 | 427 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.6.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/09/2026]" |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3460 | 428 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.6.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-09-29 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3461 | 429 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.6.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Septiembre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  |  | 2026-09-28 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3462 | 430 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.6.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3463 | 431 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.6.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Septiembre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3464 | 432 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.6.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3465 | 433 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre | 5
| 1.3.4.6.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [01/09/2026] al [04/09/2026]" |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-04 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43718 | 434 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [07/09/2026] al [11/09/2026]" |  |  | 2026-09-07 09:00 | 2026-09-11 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.6.3.1 | 0 | 0 | 43717 | 435 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [14/09/2026] al [18/09/2026]" |  |  | 2026-09-14 09:00 | 2026-09-17 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.6.3.2 | 0 | 0 | 43716 | 436 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [21/09/2026] al [25/09/2026]" |  |  | 2026-09-21 09:00 | 2026-09-25 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.6.3.3 | 0 | 0 | 43715 | 437 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [28/09/2026] al [30/09/2026]" |  |  | 2026-09-28 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.6.3.4 | 0 | 0 | 43714 | 438 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.6 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Septiembre de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  | 2026-09-29 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43713 | 439 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.7 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43712 | 440 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.8 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43711 | 441 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.3.9 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Septiembre de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43710 | 442 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.6.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3470 | 443 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre | 5
| 1.3.4.6.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3471 | 444 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.6.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43719 | 445 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.6.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3472 | 446 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.6.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3473 | 447 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.6.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3474 | 448 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.6.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/09/2026] al [30/09/20026]" |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3475 | 449 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.6.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3476 | 450 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.6.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43720 | 451 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.6.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3477 | 452 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.6.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3478 | 453 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.6.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3479 | 454 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.6.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del 01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3480 | 455 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.6.4.3 | [5 empty] | Realenti Vehícular |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3481 | 456 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.6.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43721 | 457 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3482 | 458 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3483 | 459 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3484 | 460 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3485 | 461 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3486 | 462 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.6.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43722 | 463 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3487 | 464 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3488 | 465 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3489 | 466 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3490 | 467 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.6.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3491 | 468 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.6.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43723 | 469 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.6.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3492 | 470 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.6.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3493 | 471 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.6.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3494 | 472 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.6.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3495 | 473 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.6.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3496 | 474 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.6.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43724 | 475 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.6.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3497 | 476 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.6.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3498 | 477 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.6.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3499 | 478 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.6.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3500 | 479 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.6.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3501 | 480 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre | 5
| 1.3.4.6.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3502 | 481 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.6.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43725 | 482 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.6.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3503 | 483 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.6.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3504 | 484 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.6.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3505 | 485 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.6.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 3506 | 486 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Septiembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.7 |  |  |  | Reportes Octubre |  |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6163 | 487 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.7.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6164 | 488 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre | 5
| 1.3.4.7.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6165 | 489 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre | 5
| 1.3.4.7.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/10/2026]" |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6166 | 490 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.7.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/10/2026]" |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6167 | 491 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.7.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6168 | 492 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.7.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Octubre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  |  | 2026-10-28 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6169 | 493 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.7.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6170 | 494 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.7.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Octubre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6171 | 495 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.7.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6172 | 496 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre | 5
| 1.3.4.7.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [01/10/2026] al [09/10/2026]" |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-09 19:00 |  | 0 | 56 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43735 | 497 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [12/10/2026] al [16/10/2026]" |  |  | 2026-10-12 09:00 | 2026-10-16 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.7.3.1 | 0 | 0 | 43734 | 498 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [19/10/2026] al [23/10/2026]" |  |  | 2026-10-19 09:00 | 2026-10-23 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.7.3.2 | 0 | 0 | 43733 | 499 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [26/10/2026] al [30/10/2026]" |  |  | 2026-10-26 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.7.3.3 | 0 | 0 | 43732 | 500 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Septiembre de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43730 | 501 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.3.6 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43729 | 502 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.3.7 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43728 | 503 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.3.8 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Septiembre de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43727 | 504 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.7.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6177 | 505 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre | 5
| 1.3.4.7.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6178 | 506 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.7.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43736 | 507 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.7.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6179 | 508 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.7.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6180 | 509 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.7.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6181 | 510 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.7.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/09/2026] al [30/09/20026]" |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6182 | 511 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.7.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6183 | 512 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.7.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43737 | 513 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.7.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6184 | 514 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.7.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6185 | 515 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.7.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6186 | 516 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.7.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6187 | 517 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.7.4.3 | [5 empty] | Realenti Vehícular |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6188 | 518 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.7.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43738 | 519 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6189 | 520 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6190 | 521 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6191 | 522 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6192 | 523 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6193 | 524 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.7.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43739 | 525 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6194 | 526 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6195 | 527 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6196 | 528 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6197 | 529 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.7.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6198 | 530 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.7.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43740 | 531 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.7.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6199 | 532 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.7.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6200 | 533 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.7.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6201 | 534 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.7.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6202 | 535 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.7.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6203 | 536 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.7.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43741 | 537 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.7.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6204 | 538 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.7.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6205 | 539 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.7.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6206 | 540 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.7.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6207 | 541 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.7.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6208 | 542 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre | 5
| 1.3.4.7.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6209 | 543 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.7.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43742 | 544 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.7.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6210 | 545 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.7.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6211 | 546 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.7.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6212 | 547 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.7.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 6213 | 548 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Octubre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.8 |  |  |  | Reportes Noviembre |  |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11526 | 549 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.8.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11527 | 550 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre | 5
| 1.3.4.8.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11528 | 551 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre | 5
| 1.3.4.8.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/11/2026]" |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11529 | 552 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.8.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/11/2026]" |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11530 | 553 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.8.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-11-27 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11531 | 554 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.8.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Noviembre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  |  | 2026-11-26 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11532 | 555 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.8.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11533 | 556 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.8.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Noviembre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/11/2026] al [30/11/2026]" |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11534 | 557 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.8.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11535 | 558 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre | 5
| 1.3.4.8.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [02/11/2026] al [06/11/2026]" |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-06 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43752 | 559 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [09/11/2026] al [13/10/2026]" |  |  | 2026-11-09 09:00 | 2026-11-13 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.8.3.1 | 0 | 0 | 43751 | 560 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [17/11/2026] al [20/11/2026]" |  |  | 2026-11-17 09:00 | 2026-11-20 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.8.3.2 | 0 | 0 | 43750 | 561 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [23/11/2026] al [30/11/2026]" |  |  | 2026-11-23 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.8.3.3 | 0 | 0 | 43749 | 562 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Noviembre de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  |  | 2026-11-27 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43748 | 563 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.3.6 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43747 | 564 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.3.7 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43746 | 565 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.3.8 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Noviembre de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43745 | 566 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.8.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11540 | 567 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre | 5
| 1.3.4.8.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11541 | 568 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.8.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43753 | 569 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.8.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11542 | 570 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.8.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11543 | 571 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.8.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11544 | 572 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.8.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [02/11/2026] al [30/11/20026]" |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11545 | 573 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.8.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11546 | 574 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.8.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43754 | 575 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.8.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11547 | 576 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.8.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11548 | 577 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.8.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11549 | 578 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.8.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11550 | 579 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.8.4.3 | [5 empty] | Realenti Vehícular |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11551 | 580 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.8.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43755 | 581 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11552 | 582 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11553 | 583 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11554 | 584 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11555 | 585 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Realenti Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11556 | 586 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.8.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43756 | 587 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11557 | 588 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11558 | 589 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11559 | 590 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11560 | 591 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.8.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11561 | 592 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.8.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43757 | 593 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.8.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11562 | 594 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.8.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11563 | 595 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.8.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11564 | 596 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.8.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11565 | 597 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.8.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11566 | 598 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.8.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43758 | 599 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.8.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11567 | 600 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.8.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11568 | 601 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.8.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11569 | 602 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.8.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11570 | 603 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.8.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11571 | 604 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre | 5
| 1.3.4.8.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11572 | 605 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.8.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43759 | 606 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.8.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11573 | 607 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.8.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11574 | 608 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.8.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11575 | 609 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.8.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 11576 | 610 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Noviembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.9 |  |  |  | Reportes Diciembre |  |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22201 | 611 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular | 4
| 1.3.4.9.1 |  |  |  |  | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22202 | 612 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre | 5
| 1.3.4.9.2 |  |  |  |  | Reportes Diarios |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22203 | 613 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre | 5
| 1.3.4.9.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/12/2026]" |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22204 | 614 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.9.2.2 | [5 empty] | Envío de "Reporte Diario por Diagnóstico Mecánico [dd/12/2026]" |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22205 | 615 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.9.2.3 | [5 empty] | Concentrar Reportes Diarios por Diagnóstico Mecánico |  |  | 2026-12-29 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22206 | 616 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.9.2.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Diciembre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  |  | 2026-12-28 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22207 | 617 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.9.2.5 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.9.2.4 | 0 | 0 | 22208 | 618 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.9.2.6 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Diciembre de Reportes Diarios por Diagnóstico Mécanico del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22209 | 619 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Diarios | 6
| 1.3.4.9.3 |  |  |  |  | Reportes Semanales |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22210 | 620 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre | 5
| 1.3.4.9.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [01/12/2026] al [04/12/2026]" |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-04 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43769 | 621 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.2 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [07/12/2026] al [11/12/2026]" |  |  | 2026-12-07 09:00 | 2026-12-11 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.9.3.1 | 0 | 0 | 43768 | 622 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.3 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [14/12/2026] al [18/12/2026]" |  |  | 2026-12-14 09:00 | 2026-12-18 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.9.3.2 | 0 | 0 | 43767 | 623 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.4 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [21/12/2026] al [24/12/2026]" |  |  | 2026-12-21 09:00 | 2026-12-24 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.9.3.3 | 0 | 0 | 43766 | 624 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.5 | [5 empty] | Elaborar documento "Reporte Semanal de Consumo de Combustible y Energía del [28/12/2026] al [31/12/2026]" |  |  | 2026-12-28 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.3.4.9.3.4 | 0 | 0 | 43765 | 625 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.6 | [5 empty] | Elaborar documento "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  |  | 2026-12-29 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43764 | 626 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.7 | [5 empty] | Realizar revisión y ajustes |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43763 | 627 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.8 | [5 empty] | Validación y aprobación |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43762 | 628 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.3.9 | [5 empty] | Entrega de documento de "Concentrado Junio de Reporte de Consumo de Combustible y Energía del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43761 | 629 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Semanales | 6
| 1.3.4.9.4 |  |  |  |  | Reportes Mensuales |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22215 | 630 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre | 5
| 1.3.4.9.4.1 | [5 empty] | Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22216 | 631 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.9.4.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43770 | 632 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.9.4.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22217 | 633 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.9.4.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22218 | 634 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.9.4.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22219 | 635 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.9.4.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual del Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22220 | 636 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Estado de Vehículos y Eficiencia de Conductores | 7
| 1.3.4.9.4.2 | [5 empty] | Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22221 | 637 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.9.4.2.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43771 | 638 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.9.4.2.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22222 | 639 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.9.4.2.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22223 | 640 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.9.4.2.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22224 | 641 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.9.4.2.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales del 01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22225 | 642 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Área de Cobertura y/o Salida de Cercas Perimetrales | 7
| 1.3.4.9.4.3 | [5 empty] | Realentí Vehícular |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22226 | 643 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.9.4.3.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43772 | 644 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.3.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22227 | 645 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.3.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22228 | 646 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.3.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22229 | 647 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.3.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Realentí Vehícular del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22230 | 648 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Realentí Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.4 | [5 empty] | Utilización Vehícular |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22231 | 649 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.9.4.4.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43773 | 650 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.4.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22232 | 651 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.4.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22233 | 652 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.4.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22234 | 653 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.4.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Utilización Vehícular del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22235 | 654 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Utilización Vehícular | 7
| 1.3.4.9.4.5 | [5 empty] | Mantenimiento Preventivo |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22236 | 655 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.9.4.5.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43774 | 656 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.9.4.5.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22237 | 657 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.9.4.5.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22238 | 658 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.9.4.5.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22239 | 659 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.9.4.5.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Mantenimiento Preventivo del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22240 | 660 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Mantenimiento Preventivo | 7
| 1.3.4.9.4.6 | [5 empty] | Violaciones de Políticas de Operación Vehicular |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22241 | 661 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales | 6
| 1.3.4.9.4.6.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43775 | 662 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.9.4.6.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22242 | 663 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.9.4.6.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22243 | 664 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.9.4.6.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22244 | 665 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.9.4.6.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Violaciones de Políticas de Operación Vehicular del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22245 | 666 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Mensuales / Violaciones de Políticas de Operación Vehicular | 7
| 1.3.4.9.5 |  |  |  |  | Reportes Imprevistos |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22246 | 667 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre | 5
| 1.3.4.9.5.1 | [5 empty] | Accidenes y/o Incidentes |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 22247 | 668 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Imprevistos | 6
| 1.3.4.9.5.1.1 | [6 empty] | Monitoreo de Unidades Vehiculares |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43776 | 669 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.9.5.1.2 | [6 empty] | Elaborar documento "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22248 | 670 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.9.5.1.3 | [6 empty] | Realizar revisión y ajustes |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22249 | 671 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.9.5.1.4 | [6 empty] | Validación y aprobación |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22250 | 672 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.3.4.9.5.1.5 | [6 empty] | Entrega de documento de "Reporte Mensual de Accidenes y/o Incidentes del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 22251 | 673 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / EJECUCIÓN / Reporteo Vehicular / Reportes Diciembre / Reportes Imprevistos / Accidenes y/o Incidentes | 7
| 1.4 |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | [6 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2027-01-05 19:00 |  | 2 | 1688 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43500 | 674 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2
| 1.4.1 |  |  | Reportes de Avance | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 3 | 1664 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43501 | 675 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL | 3
| 1.4.1.1 |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 39 | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43502 | 676 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.1.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 64 | 88 | 0 | 0 | En progreso | Media |  |  | 0 | 0 | 43503 | 677 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Marzo | 5
| 1.4.1.1.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Marzo |  |  |  | 2026-03-26 09:00 | 2026-03-26 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43612 | 678 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Marzo | 5
| 1.4.1.1.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Marzo del [17/03/2026] al [31/03/2026]" |  |  |  | 2026-03-27 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43504 | 679 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Marzo | 5
| 1.4.1.1.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43505 | 680 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Marzo | 5
| 1.4.1.1.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43611 | 681 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Marzo | 5
| 1.4.1.1.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Marzo del [17/03/2026] al [31/03/2026]" |  |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43506 | 682 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Marzo | 5
| 1.4.1.2 |  |  |  | Abril |  |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43507 | 683 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.2.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-28 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43613 | 684 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Abril | 5
| 1.4.1.2.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Abril |  |  |  | 2026-04-15 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43508 | 685 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Abril | 5
| 1.4.1.2.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Abril del [01/04/2026] al [30/04/2026]" |  |  |  | 2026-04-28 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43509 | 686 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Abril | 5
| 1.4.1.2.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43614 | 687 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Abril | 5
| 1.4.1.2.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43615 | 688 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Abril | 5
| 1.4.1.2.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Abril del [01/04/2026] al [30/04/2026]" |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43510 | 689 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Abril | 5
| 1.4.1.3 |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43512 | 690 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.3.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 152 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43617 | 691 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Mayo | 5
| 1.4.1.3.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Mayo |  |  |  | 2026-05-15 09:00 | 2026-05-15 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43616 | 692 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Mayo | 5
| 1.4.1.3.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Mayo del [01/05/2026] al [29/05/2026]" |  |  |  | 2026-05-27 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43513 | 693 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Mayo | 5
| 1.4.1.3.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43514 | 694 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Mayo | 5
| 1.4.1.3.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43515 | 695 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Mayo | 5
| 1.4.1.3.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Mayo del [01/05/2026] al [29/05/2026]" |  |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43516 | 696 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Mayo | 5
| 1.4.1.4 |  |  |  | Junio |  |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43517 | 697 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.4.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43619 | 698 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Junio | 5
| 1.4.1.4.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Junio |  |  |  | 2026-06-15 09:00 | 2026-06-15 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43618 | 699 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Junio | 5
| 1.4.1.4.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Junio del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  |  | 2026-06-26 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43518 | 700 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Junio | 5
| 1.4.1.4.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43519 | 701 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Junio | 5
| 1.4.1.4.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43520 | 702 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Junio | 5
| 1.4.1.4.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Junio del [01/06/2026] al [30/06/2026]" |  |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43521 | 703 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Junio | 5
| 1.4.1.5 |  |  |  | Julio |  |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43522 | 704 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.5.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43621 | 705 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Julio | 5
| 1.4.1.5.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Julio |  |  |  | 2026-07-15 09:00 | 2026-07-15 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43620 | 706 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Julio | 5
| 1.4.1.5.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Julio del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  |  |  | 2026-07-29 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43523 | 707 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Julio | 5
| 1.4.1.5.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43524 | 708 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Julio | 5
| 1.4.1.5.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43525 | 709 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Julio | 5
| 1.4.1.5.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Julio del [01/07/2026] al [31/07/2026]" |  |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43526 | 710 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Julio | 5
| 1.4.1.6 |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43527 | 711 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.6.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43623 | 712 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Agosto | 5
| 1.4.1.6.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Agosto |  |  |  | 2026-08-17 09:00 | 2026-08-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43622 | 713 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Agosto | 5
| 1.4.1.6.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Agosto del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  |  |  | 2026-08-27 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43528 | 714 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Agosto | 5
| 1.4.1.6.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43529 | 715 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Agosto | 5
| 1.4.1.6.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43530 | 716 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Agosto | 5
| 1.4.1.6.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Agosto del [03/08/2026] al [31/08/2026]" |  |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43531 | 717 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Agosto | 5
| 1.4.1.7 |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43532 | 718 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.7.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43625 | 719 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Septiembre | 5
| 1.4.1.7.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Septiembre |  |  |  | 2026-09-18 09:00 | 2026-09-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43624 | 720 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Septiembre | 5
| 1.4.1.7.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Septiembre del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  |  |  | 2026-09-28 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43533 | 721 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Septiembre | 5
| 1.4.1.7.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43534 | 722 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Septiembre | 5
| 1.4.1.7.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43535 | 723 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Septiembre | 5
| 1.4.1.7.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Septiembre del [01/09/2026] al [30/09/2026]" |  |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43536 | 724 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Septiembre | 5
| 1.4.1.8 |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43537 | 725 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.8.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43627 | 726 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Octubre | 5
| 1.4.1.8.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Octubre |  |  |  | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-15 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43626 | 727 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Octubre | 5
| 1.4.1.8.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Octubre del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  |  |  | 2026-10-28 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43538 | 728 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Octubre | 5
| 1.4.1.8.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43539 | 729 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Octubre | 5
| 1.4.1.8.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43540 | 730 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Octubre | 5
| 1.4.1.8.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Octubre del [01/10/2026] al [30/10/2026]" |  |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43541 | 731 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Octubre | 5
| 1.4.1.9 |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43542 | 732 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.9.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43629 | 733 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Noviembre | 5
| 1.4.1.9.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Noviembre |  |  |  | 2026-11-18 09:00 | 2026-11-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43628 | 734 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Noviembre | 5
| 1.4.1.9.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Noviembre del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  |  |  | 2026-11-26 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43543 | 735 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Noviembre | 5
| 1.4.1.9.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43544 | 736 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Noviembre | 5
| 1.4.1.9.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43545 | 737 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Noviembre | 5
| 1.4.1.9.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Noviembre del [02/11/2026] al [30/11/2026]" |  |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43546 | 738 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Noviembre | 5
| 1.4.1.10 |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43547 | 739 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance | 4
| 1.4.1.10.1 |  |  |  |  | Seguimiento del Proyecto |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43631 | 740 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Diciembre | 5
| 1.4.1.10.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Diciembre |  |  |  | 2026-12-18 09:00 | 2026-12-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43630 | 741 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Diciembre | 5
| 1.4.1.10.3 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Diciembre del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  |  |  | 2026-12-29 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43548 | 742 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Diciembre | 5
| 1.4.1.10.4 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes |  |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43549 | 743 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Diciembre | 5
| 1.4.1.10.5 |  |  |  |  | Validación y aprobación |  |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43550 | 744 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Diciembre | 5
| 1.4.1.10.6 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Diciembre del [01/12/2026] al [31/12/2026]" |  |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43551 | 745 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Reportes de Avance / Diciembre | 5
| 1.4.2 |  |  | Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | [5 empty] | 2026-03-30 09:00 | 2027-01-05 19:00 |  | 0 | 1616 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43564 | 746 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL | 3
| 1.4.2.1 |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | 2026-03-30 09:00 | 2026-04-06 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43566 | 747 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.1.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Marzo 2026" |  |  |  | 2026-03-30 09:00 | 2026-03-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43567 | 748 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Marzo | 5
| 1.4.2.1.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-03-31 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.1.1 | 0 | 0 | 43568 | 749 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Marzo | 5
| 1.4.2.1.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Marzo 2026" |  |  |  | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.1.2 | 0 | 0 | 43569 | 750 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Marzo | 5
| 1.4.2.1.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Marzo 2026 |  |  |  | 2026-04-06 09:00 | 2026-04-06 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.1.3 | 0 | 0 | 43632 | 751 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Marzo | 5
| 1.4.2.2 |  |  |  | Abril |  |  |  |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-05-06 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43570 | 752 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.2.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Abril 2026" |  |  |  | 2026-04-29 09:00 | 2026-04-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43571 | 753 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Abril | 5
| 1.4.2.2.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-04-30 09:00 | 2026-04-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.2.1 | 0 | 0 | 43572 | 754 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Abril | 5
| 1.4.2.2.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Abril 2026" |  |  |  | 2026-05-04 09:00 | 2026-05-04 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.2.2 | 0 | 0 | 43633 | 755 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Abril | 5
| 1.4.2.2.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Abril 2026 |  |  |  | 2026-05-06 09:00 | 2026-05-06 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.2.3 | 0 | 0 | 43573 | 756 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Abril | 5
| 1.4.2.3 |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | 2026-05-28 09:00 | 2026-06-02 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43574 | 757 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.3.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Mayo 2026" |  |  |  | 2026-05-28 09:00 | 2026-05-28 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43634 | 758 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Mayo | 5
| 1.4.2.3.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-05-29 09:00 | 2026-05-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.3.1 | 0 | 0 | 43575 | 759 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Mayo | 5
| 1.4.2.3.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Mayo 2026" |  |  |  | 2026-06-01 09:00 | 2026-06-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.3.2 | 0 | 0 | 43576 | 760 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Mayo | 5
| 1.4.2.3.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Mayo 2026 |  |  |  | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-02 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.3.3 | 0 | 0 | 43577 | 761 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Mayo | 5
| 1.4.2.4 |  |  |  | Junio |  |  |  |  | 2026-06-29 09:00 | 2026-07-02 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43578 | 762 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.4.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Junio 2026" |  |  |  | 2026-06-29 09:00 | 2026-06-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43635 | 763 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Junio | 5
| 1.4.2.4.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-06-30 09:00 | 2026-06-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.4.1 | 0 | 0 | 43579 | 764 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Junio | 5
| 1.4.2.4.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Junio 2026" |  |  |  | 2026-07-01 09:00 | 2026-07-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.4.2 | 0 | 0 | 43580 | 765 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Junio | 5
| 1.4.2.4.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Junio 2026 |  |  |  | 2026-07-02 09:00 | 2026-07-02 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.4.3 | 0 | 0 | 43581 | 766 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Junio | 5
| 1.4.2.5 |  |  |  | Entrega Julio |  |  |  |  | 2026-07-30 09:00 | 2026-08-04 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43582 | 767 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.5.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Julio 2026" |  |  |  | 2026-07-30 09:00 | 2026-07-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43636 | 768 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Julio | 5
| 1.4.2.5.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-07-31 09:00 | 2026-07-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.5.1 | 0 | 0 | 43583 | 769 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Julio | 5
| 1.4.2.5.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Julio 2026" |  |  |  | 2026-08-03 09:00 | 2026-08-03 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.5.2 | 0 | 0 | 43584 | 770 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Julio | 5
| 1.4.2.5.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Julio 2026 |  |  |  | 2026-08-04 09:00 | 2026-08-04 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.5.3 | 0 | 0 | 43585 | 771 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Julio | 5
| 1.4.2.6 |  |  |  | Entrega Agosto |  |  |  |  | 2026-08-28 09:00 | 2026-09-02 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43586 | 772 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.6.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Agosto 2026" |  |  |  | 2026-08-28 09:00 | 2026-08-28 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43637 | 773 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Agosto | 5
| 1.4.2.6.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-08-31 09:00 | 2026-08-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.6.1 | 0 | 0 | 43587 | 774 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Agosto | 5
| 1.4.2.6.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Agosto 2026" |  |  |  | 2026-09-01 09:00 | 2026-09-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.6.2 | 0 | 0 | 43588 | 775 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Agosto | 5
| 1.4.2.6.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Agosto 2026 |  |  |  | 2026-09-02 09:00 | 2026-09-02 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.6.3 | 0 | 0 | 43589 | 776 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Agosto | 5
| 1.4.2.7 |  |  |  | Entrega Septiembre |  |  |  |  | 2026-09-29 09:00 | 2026-10-02 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43590 | 777 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.7.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Septiembre 2026" |  |  |  | 2026-09-29 09:00 | 2026-09-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43638 | 778 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Septiembre | 5
| 1.4.2.7.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-09-30 09:00 | 2026-09-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.7.1 | 0 | 0 | 43591 | 779 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Septiembre | 5
| 1.4.2.7.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Septiembre 2026" |  |  |  | 2026-10-01 09:00 | 2026-10-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.7.2 | 0 | 0 | 43592 | 780 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Septiembre | 5
| 1.4.2.7.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Septiembre 2026 |  |  |  | 2026-10-02 09:00 | 2026-10-02 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.7.3 | 0 | 0 | 43593 | 781 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Septiembre | 5
| 1.4.2.8 |  |  |  | Entrega Octubre |  |  |  |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-11-03 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43594 | 782 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.8.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Octubre 2026" |  |  |  | 2026-10-29 09:00 | 2026-10-29 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43639 | 783 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Octubre | 5
| 1.4.2.8.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-10-30 09:00 | 2026-10-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.8.1 | 0 | 0 | 43595 | 784 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Octubre | 5
| 1.4.2.8.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Octubre 2026" |  |  |  | 2026-11-02 09:00 | 2026-11-02 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.8.2 | 0 | 0 | 43596 | 785 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Octubre | 5
| 1.4.2.8.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Octubre 2026 |  |  |  | 2026-11-03 09:00 | 2026-11-03 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.8.3 | 0 | 0 | 43597 | 786 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Octubre | 5
| 1.4.2.9 |  |  |  | Entrega Noviembre |  |  |  |  | 2026-11-27 09:00 | 2026-12-02 19:00 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43598 | 787 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.9.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Noviembre 2026" |  |  |  | 2026-11-27 09:00 | 2026-11-27 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43640 | 788 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Noviembre | 5
| 1.4.2.9.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-11-30 09:00 | 2026-11-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.9.1 | 0 | 0 | 43599 | 789 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Noviembre | 5
| 1.4.2.9.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Noviembre 2026" |  |  |  | 2026-12-01 09:00 | 2026-12-01 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.9.2 | 0 | 0 | 43600 | 790 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Noviembre | 5
| 1.4.2.9.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Noviembre 2026 |  |  |  | 2026-12-02 09:00 | 2026-12-02 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.9.3 | 0 | 0 | 43601 | 791 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Noviembre | 5
| 1.4.2.10 |  |  |  | Entrega Diciembre |  |  |  |  | 2026-12-30 09:00 | 2027-01-05 19:00 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43602 | 792 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) | 4
| 1.4.2.10.1 |  |  |  |  | Elaborar documento "Acta Entrega-Recepción Diciembre 2026" |  |  |  | 2026-12-30 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43641 | 793 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Diciembre | 5
| 1.4.2.10.2 |  |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.10.1 | 0 | 0 | 43603 | 794 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Diciembre | 5
| 1.4.2.10.3 |  |  |  |  | Entrega de documento "Acta Entrega-Recepción Diciembre 2026" |  |  |  | 2027-01-04 09:00 | 2027-01-04 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.10.2 | 0 | 0 | 43604 | 795 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Diciembre | 5
| 1.4.2.10.4 |  |  |  |  | Autorización de los Servicios Diciembre 2026 |  |  |  | 2027-01-05 09:00 | 2027-01-05 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.10.3 | 0 | 0 | 43605 | 796 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Actas de Cierre Mensual (Entrega-Recepción) / Entrega Diciembre | 5
| 1.5 |  | CIERRE DEL PROYECTO | [6 empty] | 2026-12-30 09:00 | 2027-01-06 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43606 | 797 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2
| 1.5.1 |  |  | Cierre de Proyecto | [5 empty] | 2026-12-30 09:00 | 2027-01-06 19:00 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 43607 | 798 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / CIERRE DEL PROYECTO | 3
| 1.5.1.1 |  |  |  | Verificación final de todos los entregables |  |  |  |  | 2026-12-30 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43642 | 799 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.5.1.2 |  |  |  | Validar cumplimiento del alcance del Proyecto |  |  |  |  | 2026-12-30 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43643 | 800 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.5.1.3 |  |  |  | Elaborar documento "Acta de Cierre de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-12-30 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43608 | 801 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.5.1.4 |  |  |  | Realizar revisión y ajuste |  |  |  |  | 2026-12-30 09:00 | 2026-12-30 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 43609 | 802 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.5.1.5 |  |  |  | Entrega de documento "Acta de Cierre de Proyecto" |  |  |  |  | 2027-01-06 09:00 | 2027-01-06 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.10.4 | 0 | 0 | 43610 | 803 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.5.1.6 |  |  |  | Aceptación del proyecto |  |  |  |  | 2027-01-06 09:00 | 2027-01-06 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.4.2.10.4 | 0 | 0 | 23629 | 804 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.6 |  | SEGUIMIENTO Y CONTROL | [6 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2027-01-04 19:00 |  | 3 | 1680 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 105 | 41923 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2
| 1.6.1 |  |  | Realizar Reportes de Seguimiento | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-16 19:00 |  | 3 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 106 | 41924 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL | 3
| 1.6.1.1 |  |  |  | Seguimiento Marzo |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 50 | 88 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 107 | 41925 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.1.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-31 19:00 |  | 64 | 88 | 0 | 0 | En progreso | Media |  |  | 0 | 0 | 108 | 41926 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Marzo | 5
| 1.6.1.1.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Marzo" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 109 | 41927 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Marzo | 5
| 1.6.1.1.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Marzo" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 381 | 41928 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Marzo | 5
| 1.6.1.1.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Marzo" |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.1.2 | 0 | 0 | 110 | 41929 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Marzo | 5
| 1.6.1.2 |  |  |  | Seguimiento Abril |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 111 | 41930 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.2.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 112 | 41931 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Abril | 5
| 1.6.1.2.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Abril" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 113 | 41932 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Abril | 5
| 1.6.1.2.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Abril" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 382 | 41933 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Abril | 5
| 1.6.1.2.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Abril" |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.2.2 | 0 | 0 | 114 | 41934 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Abril | 5
| 1.6.1.3 |  |  |  | Seguimiento Mayo |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 117 | 41935 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.3.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 118 | 41936 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Mayo | 5
| 1.6.1.3.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Mayo" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 119 | 41937 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Mayo | 5
| 1.6.1.3.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Mayo" |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.3.2 | 0 | 0 | 383 | 41938 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Mayo | 5
| 1.6.1.3.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Mayo" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.3.3 | 0 | 0 | 120 | 41939 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Mayo | 5
| 1.6.1.4 |  |  |  | Seguimiento Junio |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 123 | 41940 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.4.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 124 | 41941 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Junio | 5
| 1.6.1.4.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Junio" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 125 | 41942 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Junio | 5
| 1.6.1.4.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Junio" |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.4.2 | 0 | 0 | 384 | 41943 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Junio | 5
| 1.6.1.4.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Junio" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.4.3 | 0 | 0 | 126 | 41944 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Junio | 5
| 1.6.1.5 |  |  |  | Seguimiento Julio |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-16 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 129 | 41945 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.5.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-16 19:00 |  | 0 | 184 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 130 | 41946 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Julio | 5
| 1.6.1.5.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Julio" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 131 | 41947 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Julio | 5
| 1.6.1.5.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Julio" |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.5.2 | 0 | 0 | 385 | 41948 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Julio | 5
| 1.6.1.5.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Julio" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.5.3 | 0 | 0 | 132 | 41949 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Julio | 5
| 1.6.1.6 |  |  |  | Seguimiento Agosto |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 135 | 41950 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.6.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 136 | 41951 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Agosto | 5
| 1.6.1.6.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Agosto" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 137 | 41952 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Agosto | 5
| 1.6.1.6.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Agosto" |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.6.2 | 0 | 0 | 386 | 41953 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Agosto | 5
| 1.6.1.6.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Agosto" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.6.3 | 0 | 0 | 138 | 41954 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Agosto | 5
| 1.6.1.7 |  |  |  | Seguimiento Septiembre |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 245 | 41955 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.7.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-14 19:00 |  | 0 | 168 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 254 | 41956 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Septiembre | 5
| 1.6.1.7.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Septiembre" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 255 | 41957 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Septiembre | 5
| 1.6.1.7.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Septiembre" |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.7.2 | 0 | 0 | 387 | 41958 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Septiembre | 5
| 1.6.1.7.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Septiembre" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.7.3 | 0 | 0 | 256 | 41959 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Septiembre | 5
| 1.6.1.8 |  |  |  | Seguimiento Octubre |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 257 | 41960 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.8.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 262 | 41961 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Octubre | 5
| 1.6.1.8.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Octubre" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 263 | 41962 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Octubre | 5
| 1.6.1.8.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Octubre " |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.8.2 | 0 | 0 | 388 | 41963 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Octubre | 5
| 1.6.1.8.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Octubre" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.8.3 | 0 | 0 | 264 | 41964 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Octubre | 5
| 1.6.1.9 |  |  |  | Seguimiento Noviembre |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 265 | 41965 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.9.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-13 19:00 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 266 | 41966 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Noviembre | 5
| 1.6.1.9.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Noviembre" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 267 | 41967 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Noviembre | 5
| 1.6.1.9.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Noviembre " |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.9.2 | 0 | 0 | 389 | 41968 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Noviembre | 5
| 1.6.1.9.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Noviembre" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.9.3 | 0 | 0 | 268 | 41969 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Noviembre | 5
| 1.6.1.10 |  |  |  | Seguimiento Diciembre |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 269 | 41970 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento | 4
| 1.6.1.10.1 |  |  |  |  | Ejecucion del Seguimiento |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-04-15 19:00 |  | 0 | 176 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 270 | 41971 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Diciembre | 5
| 1.6.1.10.2 |  |  |  |  | Elaborar documento "Reporte de Avance - Diciembre" |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 271 | 41972 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Diciembre | 5
| 1.6.1.10.3 |  |  |  |  | Realizar revision y ajustes de "Reporte de Avance - Diciembre " |  |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.10.2 | 0 | 0 | 390 | 41973 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Diciembre | 5
| 1.6.1.10.4 |  |  |  |  | Entrega de documento "Reporte de Avance - Diciembre" |  |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.1.10.3 | 0 | 0 | 272 | 41974 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Reportes de Seguimiento / Seguimiento Diciembre | 5
| 1.6.2 |  |  | Sesión de Seguimiento | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 393 | 41975 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL | 3
| 1.6.2.1 |  |  |  | Sesiones |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 394 | 41976 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento | 4
| 1.6.2.1.1 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Marzo |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 395 | 41977 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.2 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Abril |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 396 | 41978 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.3 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Mayo |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 397 | 41979 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.4 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Junio |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 398 | 41980 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.5 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Julio |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 399 | 41981 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.6 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Agosto |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 400 | 41982 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.7 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Septiembre |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 401 | 41983 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.8 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Octubre |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 402 | 41984 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.9 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Noviembre |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 403 | 41985 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.2.1.10 |  |  |  |  | Sesión de seguimiento Diciembre |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 404 | 41986 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Sesión de Seguimiento / Sesiones | 5
| 1.6.3 |  |  | Realizar Actas de Cierre de Mes | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2027-01-04 19:00 |  | 0 | 1680 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 141 | 41987 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL | 3
| 1.6.3.1 |  |  |  | Actas de Entrega Recepción |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2027-01-04 19:00 |  | 0 | 1680 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 142 | 41988 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes | 4
| 1.6.3.1.1 |  |  |  |  | Entrega Marzo |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 143 | 41989 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.1.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Marzo" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 144 | 41990 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Marzo | 6
| 1.6.3.1.1.2 | [5 empty] | Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Marzo" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 145 | 41991 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Marzo | 6
| 1.6.3.1.1.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Marzo" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.1.2 | 0 | 0 | 146 | 41992 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Marzo | 6
| 1.6.3.1.2 |  |  |  |  | Entrega Abril |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 147 | 41993 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.2.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Abril" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 148 | 41994 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Abril | 6
| 1.6.3.1.2.2 | [5 empty] | Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Abril" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.2.1 | 0 | 0 | 149 | 41995 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Abril | 6
| 1.6.3.1.2.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Abril" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.2.2 | 0 | 0 | 150 | 41996 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Abril | 6
| 1.6.3.1.3 |  |  |  |  | Entrega Mayo |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 151 | 41997 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.3.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Mayo" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 152 | 41998 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Mayo | 6
| 1.6.3.1.3.2 | [5 empty] | "Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Mayo"" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.3.1 | 0 | 0 | 153 | 41999 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Mayo | 6
| 1.6.3.1.3.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Mayo" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.3.2 | 0 | 0 | 154 | 42000 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Mayo | 6
| 1.6.3.1.4 |  |  |  |  | Entrega Junio |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 155 | 42001 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.4.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Junio" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 156 | 42002 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Junio | 6
| 1.6.3.1.4.2 | [5 empty] | "Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Junio" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.4.1 | 0 | 0 | 157 | 42003 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Junio | 6
| 1.6.3.1.4.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Junio" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.4.2 | 0 | 0 | 158 | 42004 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Junio | 6
| 1.6.3.1.5 |  |  |  |  | Entrega Julio |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 159 | 42005 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.5.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Julio" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 160 | 42006 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Julio | 6
| 1.6.3.1.5.2 | [5 empty] | "Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Junio" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.5.1 | 0 | 0 | 161 | 42007 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Julio | 6
| 1.6.3.1.5.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Julio" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.5.2 | 0 | 0 | 162 | 42008 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Julio | 6
| 1.6.3.1.6 |  |  |  |  | Entrega Agosto |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 163 | 42009 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.6.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Agosto" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 164 | 42010 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Agosto | 6
| 1.6.3.1.6.2 | [5 empty] | Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Agosto" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.6.1 | 0 | 0 | 165 | 42011 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Agosto | 6
| 1.6.3.1.6.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Agosto" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.6.2 | 0 | 0 | 166 | 42012 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Agosto | 6
| 1.6.3.1.7 |  |  |  |  | Entrega Septiembre |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 273 | 42013 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.7.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Septiembre" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 274 | 42014 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Septiembre | 6
| 1.6.3.1.7.2 | [5 empty] | Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Septiembre" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.7.1 | 0 | 0 | 278 | 42015 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Septiembre | 6
| 1.6.3.1.7.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Septiembre" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.7.2 | 0 | 0 | 279 | 42016 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Septiembre | 6
| 1.6.3.1.8 |  |  |  |  | Entrega Octubre |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 286 | 42017 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.8.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Octubre" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 287 | 42018 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Octubre | 6
| 1.6.3.1.8.2 | [5 empty] | Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Octubre" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.8.1 | 0 | 0 | 288 | 42019 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Octubre | 6
| 1.6.3.1.8.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Octubre" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.8.2 | 0 | 0 | 289 | 42020 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Octubre | 6
| 1.6.3.1.9 |  |  |  |  | Entrega Noviembre |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 290 | 42021 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.9.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Noviembre" |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 291 | 42022 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Noviembre | 6
| 1.6.3.1.9.2 | [5 empty] | Realizar revisión y ajuste "Acta Entrega Recepción Noviembre" |  |  | 2026-03-18 09:00 | 2026-03-18 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.9.1 | 0 | 0 | 280 | 42023 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Noviembre | 6
| 1.6.3.1.9.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Noviembre" |  |  | 2026-03-19 09:00 | 2026-03-19 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.9.2 | 0 | 0 | 281 | 42024 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Noviembre | 6
| 1.6.3.1.10 |  |  |  |  | Entrega Diciembre |  |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2027-01-04 19:00 |  | 0 | 24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 282 | 42025 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción | 5
| 1.6.3.1.10.1 | [5 empty] | Elaborar documento"Acta Entrega Recepción Diciembre" |  |  | 2026-12-31 09:00 | 2026-12-31 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 283 | 42026 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Diciembre | 6
| 1.6.3.1.10.2 | [5 empty] | "Entrega de documento""Acta Entrega Recepción Diciembre" |  |  | 2027-01-04 09:00 | 2027-01-04 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  | 1.6.3.1.10.1 | 0 | 0 | 284 | 42027 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Diciembre | 6
| 1.6.3.1.10.3 | [5 empty] | Entrega de documento"Acta Entrega Recepción Diciembre" |  |  | 2027-01-04 09:00 | 2027-01-04 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 285 | 42028 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / SEGUIMIENTO Y CONTROL / Realizar Actas de Cierre de Mes / Actas de Entrega Recepción / Entrega Diciembre | 6
| 1.7 |  | FASE DE CIERRE DEL PROYECTO | [6 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 167 | 42029 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN | 2
| 1.7.1 |  |  | Cierre de Proyecto | [5 empty] | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 168 | 42030 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | grupo de tareas | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / FASE DE CIERRE DEL PROYECTO | 3
| 1.7.1.1 |  |  |  | Elaborar documento "Acta de Cierre de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 169 | 42031 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / FASE DE CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.7.1.2 |  |  |  | Realizar revisión y ajuste de entregables con gerente de proyecto |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 170 | 42032 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / FASE DE CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
| 1.7.1.3 |  |  |  | Entrega de documento "Acta de Cierre de Proyecto" |  |  |  |  | 2026-03-17 09:00 | 2026-03-17 19:00 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | Abierto | Media |  |  | 0 | 0 | 171 | 42033 | 2026-04-22 15:51 | Nevoli Mendoza | tarea | Cronograma PVA 26032026 emk 080426 / SERVICIO DE GEOLOCALIZACIÓN Y REPORTEO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y DIAGNÓSTICO MECÁNICO PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUNICIPIO DE TULTITLÁN / FASE DE CIERRE DEL PROYECTO / Cierre de Proyecto | 4
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com